|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к региональной программе  "Улучшение условий и охраны труда на территории Омской области" |

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации региональной программы "Улучшение условий и охраны труда

на территории Омской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Государственный заказчик  ответственные исполнители) | Срок  исполнения | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная оценка условий труда на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Омской области | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда | Органы исполнительной власти Омской области[<1><2>](#Par1337), государственные учреждения Омской области, подведомственные органам исполнительной власти Омской области (далее – государственные учреждения) [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | 721,0 | 402,0 | 19,833 | 1142,833 | |
|  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области[<1>](#Par1337), [<2>](#Par1337), муниципальные учреждения, | 2021 – 2023 | Местный бюджет | | 95,5 | 95,0 | 3830,5 | 4020,5 | |
|  |  | подведомственные органам местного самоуправления муниципальных образований Омской области  (далее – муниципальные учреждения) [<2>](#Par1337) |  | Иные источники | | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 46,5 | |
|  |  | Работодатели, действующие на территории Омской области (далее – работодатели) [<2>](#Par1337), Союз "Омское Региональное объединение работодателей" | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | 49,472 | 28,744 | 42,521 | 120,737 | |
| 1.2 | Осуществление государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и фактических условий труда работников, в том числе проведение исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды и трудового процесса с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров) при проведении государственной экспертизы условий труда | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 1.3 | Оказание консультационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда (проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иные), в том числе  по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда | Минтруд совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 1.4 | Оказание консультационной помощи работодателям (проведение совещаний, круглых столов и т.д.) по проведению специальной оценки условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда | Минтруд совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти [<2>](#Par1337), Союзом "Омское Региональное объединение работодателей", Омским областным союзом организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 1.5 | Обмен информацией о состоянии условий труда на рабочих местах работодателей Омской области в рамках заключенных соглашений. Использование  полученных данных при проведении отраслевых мероприятий по вопросам охраны труда | Минтруд, Государственная инспекция труда Омской области, Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 1.6 | Развитие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда при проведении специальной оценки труда (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда) | Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов", объединения профсоюзов[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 2 | Превентивные меры, направленные на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников, районных межведомственных комиссий по охране труда в муниципальных районах Омской области по вопросам об уровне производственного травматизма, состоянии профессиональной заболеваемости в Омской области и мерах, направленных на их снижение | Минтруд, Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав)[<2>](#Par1337), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 2.2 | Реализация превентивных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний (включая обеспечение средствами индивидуальной защиты) и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, финансирование которых предусмотрено за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Работодатели [<2>](#Par1337), Государственное учреждение – Омское региональное отделение ФСС[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Средства ФСС | | 107167,4 | 107167,4 | 107167,4 | 321502,2 | |
| 2.3 | Разработка и внедрение у работодателей программ "нулевого травматизма" | Органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), государственные учреждения [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области[<2>](#Par1337), муниципальные учреждения [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Местный бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| Работодатели [<2>](#Par1337), Союз "Омское Региональное объединение работодателей" | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.4 | Содействие во внедрении концепции "нулевого травматизма" в организациях, где работают профсоюзы | Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 2.5 | Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам улучшения условий и охраны труда, в том числе по выводу женщин из числа работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | Минтруд, территориальные органы Минтруда, Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.6 | Оказание методической и практической помощи в улучшении условий и охраны труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда в организациях, где работают профсоюзы | Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 2.7 | Повышение качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников посредством материального оснащения и кадрового укомплектования медицинских организаций, центров профпатологии, профилактики профессиональных заболеваний, профессионального развития специалистов, проводящих медицинские осмотры | Минздрав [<2>](#Par1337), государственные учреждения, подведомственные Минздраву [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.8 | Организация работы горячих линий в целях информирования и консультирования по вопросам условий и охраны труда | Минтруд, территориальные органы Минтруда, Государственная инспекция труда Омской области[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 2.9 | Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий для работодателей по вопросам улучшения условий и охраны труда, финансируемых работодателями в размере  0,2 процента суммы затрат  на производство продукции, с участием представителей налоговой службы, а также по вопросам сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний при участии представителей ФСС | Минтруд, территориальные органы Минтруда, Государственное учреждение – Омское региональное отделение ФСС[<2>](#Par1337), территориальные органы Федеральной налоговой службы по Омской области [<2>](#Par1337), работодатели[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.10 | Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями, в том числе в рамках реализации [статьи 226](consultantplus://offline/ref=39235334C2A95D19C1E70B76CFA1989FC3E66D3B2165FA4CBC843E1C54A3CA4DFC5B60BDCC11BDB0E57E5BED5561E7589BAD56BFC1ECD2F3KAy7E) Трудового кодекса Российской Федерации  (в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) | Работодатели [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | 1368243,1 | 1368243,1 | 1368243,1 | 4104729,3 | |
| 2.11 | Реализация муниципальных программ, подпрограмм, планов мероприятий в сфере улучшения условий и охраны труда в муниципальных образованиях Омской области | Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области[<2>](#Par1337), муниципальные учреждения [<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Местный бюджет | | 3450,655 | 3620,215 | 1973,9 | 9044,77 | |
| 2.12 | Осуществление комплекса мероприятий по улучшению условий труда и снижению производственного травматизма в соответствии с планами, разработанными в отдельных отраслях | Органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.13 | Организация различных информационно-методических площадок: уголков охраны труда, методических кабинетов совместно с Государственной инспекцией труда Омской области, специализированными учебными центрами и учебными заведениями с профильными кафедрами | Работодатели, [<2>](#Par1337) Государственная инспекция труда Омской области[<2>](#Par1337), специализированные учебные центры[<2>](#Par1337), учебными заведения с профильными кафедрами[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | Текущее финансирование | | | | |
|  |  |  |  | Иные источники | | 54,5 | 57,0 | 31,0 | 142,5 | |
| 2.14 | Организация информационных мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции молодых специалистов в сфере охраны | Минтруд, специализированные учебные центры[<2>](#Par1337), учебные заведения с профильными кафедрами[<2>](#Par1337), | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.15 | Проведение семинаров для руководителей организаций и специалистов по охране труда в части информирования о перспективах взаимодействия бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Областной центр медицинской профилактики" (далее – БУЗОО "ОЦМП") с работодателями по разработке и внедрению в организациях корпоративных программ по здоровому образу жизни | БУЗОО "ОЦМП"[<2>](#Par1337), работодатели[<2>](#Par1337), Минтруд | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 2.16 | Внедрение корпоративных социальных программ в организациях, направленных на поддержание здоровья работников на рабочем месте, а также мотивирование работников к ведению здорового образа жизни | Работодатели[<2>](#Par1337), БУЗОО "ОЦМП"[<2>](#Par1337), Союз "Омское Региональное объединение работодателей" | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.17 | Распространение модельных корпоративных программ "Здоровье на рабочем месте", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение доли работников, приверженных здоровому образу жизни, на снижение потерь, связанных с временной нетрудоспособностью работников трудовых коллективов | Минздрав [<2>](#Par1337), Минтруд, территориальные органы Минтруда, Союз "Омское Региональное объединение работодателей", Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" | 2021 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 2.18 | Разработка и утверждение профиля здоровья трудового коллектива, содержащего оценку состояния здоровья работников,  анализ распространенности факторов рисков хронических неинфекционных заболеваний среди работников, перечень профилактических мероприятий по оздоровлению с указанием их результативности, мероприятия  по стимулированию работников к ведению здорового образа жизни | Работодатели[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | Текущее финансирование | | | | |
| 2.19 | Информирование работающего населения по актуальным  вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных интернет-ресурсов, публикаций в средствах массовой информации | Минтруд, органы местного самоуправления муниципальных образований[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет, местный бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 3 | Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | | | | | | | | | |
| 3.1 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых обучающими организациями, аккредитованными на территории Омской области, с целью обеспечения  их соответствия изменениям в трудовом законодательстве, в том числе с учетом требований Типового положения о системе управления охраной труда | Минтруд | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 3.2 | Координация обучения по охране труда, в том числе проверка знаний требований охраны труда, профессиональная переподготовка, повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и государственных учреждений | Минтруд, органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337),  государственные учреждения[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | 128,2 | 170,0 | 79,05 | 377,25 | |
| 3.3 | Подготовка работников по охране труда (обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве) в рамках государственного задания | Минтруд, автономное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Центр охраны труда", органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), территориальные органы органов исполнительной власти Омской области, государственные учреждения[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | 3690,425 | 3690,425 | 3690,425 | 11071,275 | |
| 3.4 | Подготовка работников по охране труда (обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда) в рамках государственного задания | Минтруд, автономное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Центр охраны труда", органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), территориальные органы органов исполнительной власти Омской области, государственные учреждения[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | 2948,125 | 2948,125 | 2948,125 | 8844,375 | |
| 3.5 | Обучение и проверка знаний по охране труда предпринимателей, руководителей и специалистов организаций всех форм собственности | Работодатели[<2>](#Par1337), органы местного самоуправления муниципальных образований[<2>](#Par1337),  муниципальные учреждения [<2>](#Par1337) организации, оказывающие услуги по обучению[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Средства работодателей | | 12000,0 | 13000,0 | 14000,0 | 39000,0 | |
|  |  |  |  | Местный бюджет | | 86,0 | 171,3 | 266,0 | 523,3 | |
| 3.6 | Внедрение форм дистанционного обучения по охране труда, подготовка видеоинструкций | Минтруд, организации, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда на территории Омской области[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | Текущее финансирование | | | | |
| 3.7 | Формирование рейтинга организаций, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда на территории Омской области | Минтруд, организации, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда на территории Омской области[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 4 | Совершенствование нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации в области охраны труда | | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация нормативно-правовой базы Омской области в сфере охраны труда (при внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации) | Минтруд | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 4.2 | Проведение внутреннего аудита правовых актов, содержащих требования охраны труда, технической документации в соответствии со спецификой своей деятельности | Государственные учреждения[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 4.3 | Оказание методической помощи работодателям по обеспечению охраны труда в организациях  (в том числе разработка и  распространение различных методических рекомендаций, разъяснений, типовых форм и т.п.) | Минтруд | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 5 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | | | | | | | | | |
| 5.1 | Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам обеспечения безопасных условий труда (размещение информационных материалов в средствах массовой информации, организация работы "горячих линий", поддержание в актуальном состоянии информации, размещаемой на официальном сайте Минтруда) | Минтруд, территориальные органы Минтруда | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 5.2 | Организация мероприятий (совещаний, круглых столов и т.д.) по вопросам улучшения условий труда, в том числе по уменьшению количества (исключению) женщин из числа работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | Минтруд, территориальные органы Минтруда, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти[<2>](#Par1337), органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов", Союз "Омское Региональное объединение работодателей" | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 5.2 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции на рабочих местах | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" [<2>](#Par1337), Минтруд | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 5.3 | Проведение мероприятий по распространению передового опыта улучшения условий труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (Дней охраны труда, конференций, совещаний, круглых столов) | Минтруд, отраслевые органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), органы местного самоуправления Омской области[<2>](#Par1337), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти [<2>](#Par1337), объединения работодателей и профсоюзов | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 5.4 | Организация форума специалистов по охране труда,  посвященного Всемирному дню охраны труда | Минтруд, отраслевые органы исполнительной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области[<2>](#Par1337), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти [<2>](#Par1337), объединения работодателей и профсоюзов[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | Текущее финансирование | | | | | |
| 5.5 | Организация участия работодателей в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность" | Минтруд, территориальные органы Минтруда, органы исполнительной власти Омской области[<2>](#Par1337), государственные учреждения[<2>](#Par1337), работодатели[[<2>](#Par1337)](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 5.6 | Организация и проведение мониторинга условий и охраны труда посредством сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, статистических данных в области охраны труда, реестра недобросовестных поставщиков услуги по специальной оценке условий труда, реестра участников смотров-конкурсов | Минтруд, территориальные органы Минтруда | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | |
| 5.7 | Проведение областного конкурса "Лучший работодатель года Омской области" | Минтруд, территориальные органы Минтруда, работодатели[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Областной бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | |
| 5.8 | Проведение конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди специалистов по охране труда государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минтруд | Минтруд | 2021, 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 5.9 | Проведение регионального конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" | Минтруд | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
| 5.10 | Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия для людей старше 50 лет "НАВЫКИ МУДРЫХ", включающих компетенцию "охрана труда" | Минтруд, Министерство образования Омской области[<2>](#Par1337), [некоммерческая организация](https://ru.wikipedia.org/wiki/Некоммерческая_организация) [Союз](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_(союз)) "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" | 2021 – 2022 | Областной бюджет | | 174,87 | 175,0 | 0 | | 349,87 |
| 5.11 | Организация и проведение конкурсов на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда | Объединения работодателей и профсоюзов[<2>](#Par1337), работодатели[<2>](#Par1337) | 2021 – 2023 | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | |
|  | ВСЕГО |  |  | Областной бюджет | | 7712,62 | 7435,55 | 6787,433 | | 21935,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | | 3632,155 | 3886,515 | 6070,4 | | 13589,07 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: | | 1487529,47 | 1488511,74 | 1489500,02 | | 4465541,23 |
|  |  |  |  | бюджет ФСС | | 107167,4 | 107167,4 | 107167,4 | | 321502,2 |
|  |  |  |  | средства работодателей и иные источники (средства акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, средства от приносящей доход деятельности государственных и муниципальных учреждений Омской области и иных работодателей) | | 1380362,07 | 1381344,34 | 1382332,62 | | 4144039,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> Мероприятие проводится на рабочих местах работников, не являющихся государственными или муниципальными служащими.

<2> Носит рекомендательный характер.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_